প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

| প্রকল্পের নাম | প্রকল্প ব্যয় | জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি | ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ | টাকা অবমুক্ত ডিসেম্বর,২০১৫ | ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দ % হার) | ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রম: অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | মোট | টাকা | প্রকল্প সাঃ | মোট | টাকা | প্রকল্প সাঃ | বাস্তব | মোট | টাকা | প্রকল্প সাঃ |  | মোট (%) | টাকা (%) | প্রকল্প সাঃ | বাস্তব অগ্রগতি | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |

| ৮) “বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)। | ১৭৪৬১.০০ | ১৭৪৬১.০০ | -- | ৫২৫.৫৩ | ৫২৫.৫৩ | - | - | ১৫৮৯৪.০০ | ১৫৮৯৪.০০ | - | ৩৯৭৩.৫০ | ৩৭২০.০৭ (২৩.৪০%) | ৩৭২০.০৭ (২৩.৪০%) | - | ? | ৪২৪৫.৬ (২৪.৩১%) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ প্রকল্পটির আওতায় দেশের ১৫৪টি উপজেলায় ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। প্রথম ধাপে ১০০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে এপ্রিল/মে-২০১৫ সালে ৮৫টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত ৮৫টি প্রকল্পের অগ্রগতি নিন্মরুপ : ৮৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে ০৪টি আশ্রয়কেন্দ্রের , ৮০-৯০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৪৫টি আশ্রয়কেন্দ্রের, ২য় তলার ছাদ ঢালাই পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ০৮টি, ২য় তলার ছাদের সাটারিং চলমান আছে ০৭টি, ১ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ১৯টি , গ্রেডবীম ঢালাই পর্যন্ত সম্পন্ন ০১টি এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারনে লে-আউট প্রদান করা সম্ভব হয়নি ০১টি আশ্রয়কেন্দ্রের। ২য় ধাপে ৬৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে নভেম্বর/ডিসেম্বর-২০১৫ সালে ৬০টি আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত ৬০টি প্রকল্পের অগ্রগতি নিন্মরুপ : লে-আউট প্রদান সম্পন্ন ও মাটির কাজ চলমান আছে ৪৫টি আশ্রয়কেন্দ্রের , ফুটিং ঢালাই/ পাইল সম্পন্ন হয়েছে ০৩টি আশ্রয়কেন্দ্রের, গ্রেডবীম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ০১টি আশ্রয়কেন্দ্রের, লে-আউট প্রদান অব্যাহত আছে ১১টি আশ্রয়কেন্দ্রের। সার্বিক ভাবে ৩৬% ভৌত অগ্রগতি হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ ২৪.৩১ %। চলতি জানুয়ারী/১৬ মাসে অবশিষ্ঠ ১১টি আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হবে। গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প পরিচালকসহ, উপ প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ সর্বমোট ৭২টি পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন করেছেন। |